## Sheet1
Task ID | Task | Start Date | Finish Date
1 | High level plan | 2023-04-03 | 2023-04-09
2 | User Requirements | 2023-04-08 | 2023-04-12
3 | Functional spec | 2023-04-05 | 2023-04-12
4 | Technical Review | 2023-04-12 | 2023-04-19
5 | Other Project Launch | 2023-04-10 | 2023-04-15
6 | Long Conversations | 2023-04-13 | 2023-04-19
7 | Write Long Specs | 2023-04-16 | 2023-04-25
8 | Client Review | 2023-04-20 | 2023-04-24
9 | Tech Spec | 2023-04-14 | 2023-04-18
10 | Project M | 2023-04-03 | 2023-04-28